## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ ПО ВЫПУСКУ СПЕКТАКЛЯ "Молодожены"
РАБОТЫ | Март |  | Апрель |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь | [12 empty] | Октябрь
| 10-20 | 20-31 | 3-10 | 10-20 | 20-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1-10 | 11-12 | 14-16 | Ответсвенное лицо: ФИО
Дни премьерных показов.
Прогон на зрителя
Сценические репетиции на сценической площадке в полном оформлении, прогоны.
Монтаж звукового , светового и видеооборудования.
Шеф-монтаж оформления на сценической площадке, окончательная сдача оформления производством театру в работу.
Проведение монтировочной репетиции на сцене театра
Изготовление мягких и жёстких декораций.
Закупки и изготовление мелкого и исходящего реквизита.
Оформление контрактов: на закупки материалов для изготовления декорационного формления и закупки готовых элементов, пошив костюмов и обуви, закупки необходимого светового и пр. оборудования
Формирование сметного расчета
Запрос и поучение коммерческих предложений на закупки материалов для изготовления оформления и закупки готовых элементов оформления, костюмов, реквизита, электробутафории и пр. оборудования
Технологическая разработка художественно-постановочной частью материалов Проекта сценографического искусства. Формирование технического задания для мастерских.
Сдача полного комплекта материалов Проекта сценографического искусства художественно-постановочной части театра (эскизы, монтировочная опись, габаритные чертежи, план расположения декораций,план расположения светового оборудования и электробутафории, опись костюмов).
Создание сценографом полного комплекта материалов Проекта сценографического искусства: эскизы, монтировочная опись, габаритные чертежи, план расположения декораций).
Продолжение репетиционного процесса в выгородке, с подбором костюмов,реквизита, мебели.
Презентация эскизов сценических костюмов
Презентация макета художественного оформления спектакля и его утверждение.
Презентация концепции Проекта сценографического искусства на уровне предварительных эскизов, прирезок к макету.
Начало репетиционного процесса (читка пьесы, застольный период)
Подготовка и подписание договоров с художественно-постановочной группой
Встреча художественно-постановочной группы для обсуждения общей концепции постановки.
Издание приказа о начале работы над постановкой
РАБОТЫ | Март |  | Апрель |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь | [12 empty] | Октябрь |  |  | Утвердил: Ситников Р.
| 10-20 | 20-31 | 3-10 | 10-20 | 20-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1-10 | 11-12 | 14-16 | Подпись: